## 日常更新
xx钻探项目日报（2025年10月1日）
本文件为示例数据，仅用于演示自动化日报工具功能，不含任何真实项目信息。
序号 | 钻孔号 | 钻机编号 | 负责人 | 开孔日期 | 设计孔深 | 前日孔深 | 当日进尺 | 孔深 | 终孔孔深 | 终孔日期 | 备注 | 编录员
1 | ZK-35 | RIG-11 | 王二哈 | 2025-09-01 | 158.58 |  |  |  | 160.13 | 2025-09-03 | 终孔
2 | ZK-38 | RIG-5 | Jack | 2025-09-01 | 148.69 |  |  |  | 149.17 | 2025-09-03 | 终孔
3 | ZK-14 | RIG-6 | Rose | 2025-09-02 | 199.14 |  |  |  | 199.14 | 2025-09-04 | 终孔
4 | ZK-41 | RIG-5 | Jack | 2025-09-03 | 124 |  |  |  | 124.03 | 2025-09-05 | 终孔
5 | ZK-09 | RIG-15 | 雷震子 | 2025-09-05 | 330.82 |  |  |  | 294.6 | 2025-09-09 | 终孔
6 | ZK-19 | RIG-10 | 派大星 | 2025-09-05 | 411.18 |  |  |  | 375.67 | 2025-09-08 | 终孔
7 | ZK-34 | RIG-8 | 周可儿 | 2025-09-08 | 429.63 |  |  |  | 421.29 | 2025-09-13 | 终孔
8 | ZK-29 | RIG-7 | 汤姆猫 | 2025-09-07 | 342.62 |  |  |  | 323.96 | 2025-09-11 | 终孔
9 | ZK-24 | RIG-13 | 李海绵 | 2025-09-08 | 375.01 |  |  |  | 366.92 | 2025-09-11 | 终孔
10 | ZK-18 | RIG-12 | 公孙离 | 2025-09-08 | 333.11 |  |  |  | 316.53 | 2025-09-10 | 终孔
11 | ZK-23 | RIG-10 | 派大星 | 2025-09-08 | 407.62 |  |  |  | 368.84 | 2025-09-13 | 终孔
12 | ZK-44 | RIG-6 | Rose | 2025-09-10 | 100.43 |  |  |  | 100.43 | 2025-09-12 | 终孔
13 | ZKJ-3 | RIG-12 | 公孙离 | 2025-09-10 | 278.51 |  |  |  | 241.18 | 2025-09-11 | 终孔
14 | ZK-37 | RIG-7 | 汤姆猫 | 2025-09-11 | 470.8 |  |  |  | 470.97 | 2025-09-18 | 终孔
15 | ZK-39 | RIG-13 | 李海绵 | 2025-09-11 | 522.37 |  |  |  | 504.81 | 2025-09-15 | 终孔
16 | ZK-13 | RIG-15 | 雷震子 | 2025-09-11 | 300.75 |  |  |  | 282.37 | 2025-09-13 | 终孔
17 | ZKJ-2 | RIG-12 | 公孙离 | 2025-09-11 | 171.98 |  |  |  | 140.05 | 2025-09-12 | 终孔
18 | ZK-36 | RIG-16 | 黑马喽 | 2025-09-12 | 420.01 |  |  |  | 417.85 | 2025-09-20 | 终孔
19 | ZKXZ-1 | RIG-12 | 公孙离 | 2025-09-13 | 73.7 |  |  |  | 92.2 | 2025-09-13 | 终孔
20 | ZKXZ-2 | RIG-6 | Rose | 2025-09-13 | 137.87 |  |  |  | 138.75 | 2025-09-15 | 终孔
21 | ZKX-13 | RIG-12 | 公孙离 | 2025-09-13 | 127.22 |  |  |  | 127.8 | 2025-09-14 | 终孔
22 | ZK-40 | RIG-8 | 周可儿 | 2025-09-14 | 538.71 |  |  |  | 525.92 | 2025-09-22 | 终孔
23 | ZKX-9 | RIG-12 | 公孙离 | 2025-09-14 | 114.62 |  |  |  | 114.88 | 2025-09-14 | 终孔
24 | ZK-43 | RIG-10 | 派大星 | 2025-09-14 | 530.51 |  |  |  | 517.68 | 2025-09-23 | 终孔
25 | ZKX-5 | RIG-12 | 公孙离 | 2025-09-15 | 168.22 |  |  |  | 168.4 | 2025-09-15 | 终孔
26 | ZKX-8 | RIG-6 | Rose | 2025-09-15 | 87.59 |  |  |  | 87.79 | 2025-09-16 | 终孔
27 | ZKX-1 | RIG-12 | 公孙离 | 2025-09-15 | 138.39 |  |  |  | 139.83 | 2025-09-16 | 终孔
28 | ZK-45 | RIG-13 | 李海绵 | 2025-09-15 | 507.59 |  |  |  | 491.53 | 2025-09-21 | 终孔
29 | ZK-42 | RIG-15 | 雷震子 | 2025-09-16 | 499.55 |  |  |  | 490.24 | 2025-09-24 | 终孔
30 | ZKX-17 | RIG-12 | 公孙离 | 2025-09-16 | 113.57 |  |  |  | 114.65 | 2025-09-17 | 终孔
31 | ZKX-4 | RIG-6 | Rose | 2025-09-16 | 91.24 |  |  |  | 91.24 | 2025-09-17 | 终孔
32 | ZKX-14 | RIG-12 | 公孙离 | 2025-09-17 | 166.22 |  |  |  | 167.04 | 2025-09-17 | 终孔
33 | ZKX-10 | RIG-12 | 公孙离 | 2025-09-17 | 172.33 |  |  |  | 172.93 | 2025-09-18 | 终孔
34 | ZKX-12 | RIG-6 | Rose | 2025-09-17 | 115.98 |  |  |  | 109.34 | 2025-09-19 | 终孔
35 | ZKX-15 | RIG-12 | 公孙离 | 2025-09-18 | 139.03 |  |  |  | 139.86 | 2025-09-18 | 终孔
36 | ZK-46 | RIG-7 | 汤姆猫 | 2025-09-18 | 541.63 |  |  |  | 538.82 | 2025-09-26 | 终孔
37 | ZKX-6 | RIG-12 | 公孙离 | 2025-09-18 | 68.32 |  |  |  | 68.92 | 2025-09-19 | 终孔
38 | ZKX-2 | RIG-12 | 公孙离 | 2025-09-19 | 79.78 |  |  |  | 80.17 | 2025-09-19 | 终孔
39 | ZKX-7 | RIG-12 | 公孙离 | 2025-09-19 | 100.8 |  |  |  | 100.93 | 2025-09-19 | 终孔
40 | ZKX-3 | RIG-6 | Rose | 2025-09-19 | 100.33 |  |  |  | 100.42 | 2025-09-20 | 终孔
41 | ZKX-11 | RIG-12 | 公孙离 | 2025-09-19 | 112.58 |  |  |  | 114.48 | 2025-09-20 | 终孔
42 | ZKX-16 | RIG-12 | 公孙离 | 2025-09-20 | 159.59 |  |  |  | 167.4 | 2025-09-20 | 终孔
43 | ZK-49 | RIG-19 | Cook | 2025-09-20 | 126.99 |  |  |  | 127.99 | 2025-09-23 | 终孔
44 | ZKJ-1 | RIG-12 | 公孙离 | 2025-09-21 | 392.32 |  |  |  | 367.56 | 2025-09-23 | 终孔
45 | ZK-57 | RIG-13 | 李海绵 | 2025-09-23 | 158.03 |  |  |  | 158.83 | 2025-09-24 | 终孔
46 | ZK-51 | RIG-19 | Cook | 2025-09-24 | 622.66 | 100 | 41 | 141
47 | ZK-60 | RIG-13 | 李海绵 | 2025-09-24 | 181.63 |  |  |  | 181.63 | 2025-09-25 | 终孔
48 | ZK-55 | RIG-13 | 李海绵 | 2025-09-26 | 199.81 |  |  |  | 199.81 | 2025-09-27 | 终孔
49 | ZK-58 | RIG-12 | 公孙离 | 2025-09-26 | 578.61 | 390 | 100.5 | 490.5
50 | ZK-53 | RIG-17 | 杰瑞 | 2025-09-26 | 521.34 | 297 | 89 | 386
51 | ZK-54 | RIG-10 | 派大星 | 2025-09-27 | 603.22 | 316 | 62 | 378
52 | ZK-48 | RIG-8 | 周可儿 | 2025-09-27 | 544.26 | 371.7 | 84 | 455.7
53 | ZK-50 | RIG-18 | Tim | 2025-09-27 | 538.81 | 185 | 116 | 301
54 | ZK-56 | RIG-13 | 李海绵 | 2025-09-27 | 556.66 | 371.5 | 83 | 454.5
总计 | 累计终孔 | 终孔深度 | 孔内进尺 | 累计钻进 | 15434.96米 | 2031.2米 | 575.5米 | 2606.7米 | 11154.98米
| 47个 | 11154.98米 | 2606.7米 | 13761.68米
机台号 | 钻机类型 | 已完成钻孔 | 终孔量 | 现施工钻孔 | 设计孔深 | 孔深 | 当日进尺 | 开孔日期 | 孔内进尺 | 备注 | 负责人 | 人数 | 累计钻进量 | 当日终孔 | 当日进尺
RIG-1 |  | 0 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
RIG-2 |  | 0 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
RIG-3 |  | 0 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
RIG-4 |  | 0 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
RIG-8 | 液压钻 | 2 | 947.21 | ZK-48 | 544.26 | 455.7 | 84 | 2025-09-27 | 455.7 | 在场 | 周可儿 | 5 | 1402.91 | 0 | 84
RIG-9 | 汽车钻 | 0 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
RIG-10 | 液压钻 | 3 | 1262.19 | ZK-54 | 603.22 | 378 | 62 | 2025-09-27 | 378 | 在场 | 派大星 | 4 | 1640.19 | 0 | 62
RIG-12 | 液压钻 | 18 | 2834.81 | ZK-58 | 578.61 | 490.5 | 100.5 | 2025-09-26 | 490.5 | 在场 | 公孙离 | 5 | 3325.31 | 0 | 100.5
RIG-13 | 液压钻 | 6 | 1903.53 | ZK-56 | 556.66 | 454.5 | 83 | 2025-09-27 | 454.5 | 在场 | 李海绵 | 5 | 2358.03 | 0 | 83
RIG-17 | 汽车钻 | 0 | 0 | ZK-53 | 521.34 | 386 | 89 | 2025-09-26 | 386 | 在场 | 杰瑞 | 9 | 386 | 0 | 89
RIG-18 | 汽车钻 | 0 | 0 | ZK-50 | 538.81 | 301 | 116 | 2025-09-27 | 301 | 在场 | Tim | 7 | 301 | 0 | 116
RIG-19 | 液压钻 | 1 | 127.99 | ZK-51 | 622.66 | 141 | 41 | 2025-09-24 | 141 | 在场 | Cook | 4 | 268.99 | 0 | 41
RIG-5 | 汽车钻 | 2 | 273.2 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 已撤场 | Jack |  | 273.2 | 0 | 0
RIG-6 | 汽车钻 | 7 | 827.11 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 已撤场 | Rose |  | 827.11 | 0 | 0
RIG-7 | 液压钻 | 3 | 1333.75 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 已撤场 | 汤姆猫 |  | 1333.75 | 0 | 0
RIG-11 | 汽车钻 | 1 | 160.13 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 已撤场 | 王二哈 |  | 160.13 | 0 | 0
RIG-15 | 液压钻 | 3 | 1067.21 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 已撤场 | 雷震子 |  | 1067.21 | 0 | 0
RIG-16 | 液压钻 | 1 | 417.85 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 已撤场 | 黑马喽 |  | 417.85 | 0 | 0
项目部 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
合计 |  | 47 | 11154.98 | [5 empty] | 2606.7 |  |  | 41 | 13761.68
今天日期 | 天气 | 钻机 | 人员 | 累计完成钻孔 | 完成钻探工作量 | 正在施工钻孔 | 孔内进尺 | 当日进尺
2025-10-01 | 晴 | 7 | 41 | 47 | 11154.98 | 7个 | 2606.7 | 575.5
Formulas:
当日终孔 = COUNTIFS(K4:K64, TODAY(), L4:L64, "终孔", C4:C64, [序号])